## Enunciado
| Inserta tu DNI en esta celda (sin letra): |  |  | NOTA:Las duraciones de las tareas tomarán valores a partir de los dígitos de tu DNI
| DNI | 93098180 | <<<NIE
[5 empty] | Tarea | Duración (sem.) | Predecesora
[5 empty] | A | 4 | -
[5 empty] | B | 5 | -
[5 empty] | C | 7 | A
[5 empty] | D | 1 | A
[5 empty] | E | 5 | C
[5 empty] | F | 10 | C,D
[5 empty] | G | 17 | B
[5 empty] | H | 5 | E
[5 empty] | I | 4 | F,G
[5 empty] | J | 4 | H,I
[5 empty] | K | 4 | J
[5 empty] | L | 2 | J
[5 empty] | M | 7 | K
[5 empty] | N | 2 | K,L
x | a) Dibuja el diagrama de precedencias sobre el esquema proporcionado en la hoja "Camino crítico" | [6 empty] | (15% nota)
x | b) Calcula las fechas de inicio y fin temprano y tardío, el máximo tiempo disponible y la holgura total de cada tarea en la hoja "Camino crítico" | [7 empty] | (30 % nota)
x | c) Identifica el camino (o caminos) crítico (enmarca cada tarea en color ROJO) |  |  |  |  | (10% nota)
x | d) Dibuja el diagrama de Gantt sobre la hoja "D Gantt" |  |  |  | (30% nota)
x | e) Supongamos que el proyecto ya ha empezado, y que estamos en la semana 20 del proyecto (15% nota)
En la semana 20 de ejecución del proyecto nos damos cuenta que algunas de las tareas planificadas se han atrasado (tareas A,C y G)
mientras que en otras (tareas H,J,K,M y N) el tiempo se puede reducir (respecto a la duración inicialmente planificada) introduciendo más recursos.
En la siguiente tabla se muestra el cambio en la previsión de la duración de las tareas (A, C y G), así como las reducciones máximas en las tareas (H,J,K,M y N):
|  | Tarea | Nueva duración (sem.)
|  | A | 5
|  | C | 8
|  | G | 22
|  | Tarea | Máxima reducción (sem.) |  | Nuevo T.
|  | H | -1 |  | 4
|  | J | -1 |  | 3
|  | K | -3 |  | 1
|  | M | -1 |  | 6
|  | N | -1 |  | 1
SE PIDE utilizar las reducciones adecuadas de las tareas H,J,K,M y N (sin exceder el máximo posible) para que la duración total del proyecto sea la misma
(Dependiendo de los datos puede haber más de una solución válida o incluso no haberla)
Crea el nuevo camino crítico en la hoja "camino crítico replanificado" y el nuevo diagrama de gantt en la hoja "D Gantt replanificado".

## Camino crítico
[5 empty] | C |  | 7 |  |  | E |  | 5 |  |  | H |  | 5
[5 empty] | 4 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 21
| A |  | 4 |  | 5 |  |  | 12 |  | 16 |  |  | 21 |  | 21 |  |  | 26
| 0 |  |  | 4 | 8 |  | 1 |  |  | 10 |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
| 1 |  |  | 5
| 5 |  | 1
[5 empty] | D |  | 1 |  |  | F |  | 10 |  |  | J |  | 4
[5 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 11 |  |  | 21 |  | 26 |  |  | 30
[5 empty] | 11 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 22 |  | 26 |  |  | 30 |  | L | 2
[5 empty] | 8 |  | 7 |  |  | 11 |  | 1 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 30 |  | 32
[20 empty] | 37 |  | 39
9
[6 empty] | G |  | 17 |  |  | I |  | 4
[6 empty] | 5 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 26 |  | K |  | 4
B |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 26 |  | 30 |  |  | 34
0 |  |  | 5 |  |  | 17 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 34
0 |  |  | 5 | [12 empty] | 4 |  | 0 |  | N | 2
5 |  | 0 | [17 empty] | 34 |  | 36
[20 empty] | 39 |  | 41
[16 empty] | M |  | 7 |  | 7 | 5
[16 empty] | 34 |  |  | 41
[16 empty] | 34 |  |  | 41
[16 empty] | 7 |  | 0

## D Gantt
A | 0 |  |  | 4 | 5
| 0 |  |  |  | 5
B | 0 |  |  |  | 5
|  | 1 |  |  | 5
C |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 11 | 12
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 12
D |  |  |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 12
12
E | [11 empty] | 11 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 21
[17 empty] | 16 |  |  |  | 21
F | [11 empty] | 11 | [8 empty] | 21 | 22
[13 empty] | 12 | [8 empty] | 22
G | [5 empty] | 5 | [15 empty] | 22
[6 empty] | 5 | [15 empty] | 22
H | [16 empty] | 16 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 26
[22 empty] | 21 |  |  |  | 26
I | [22 empty] | 22 |  |  | 26
[23 empty] | 22 |  |  | 26
J | [26 empty] | 26 |  |  | 30
[27 empty] | 26 |  |  | 30
K | [30 empty] | 30 |  |  | 34
[31 empty] | 30 |  |  | 34
L | [30 empty] | 30 | 32 | [6 empty] | 39
[38 empty] | 37 | 39
M | [34 empty] | 34 | [5 empty] | 41
[35 empty] | 34 | [5 empty] | 41
N | [34 empty] | 34 | 36 |  |  |  |  | 41
[40 empty] | 39 | 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## Camino crítico replanificado
[5 empty] | C |  | 8 |  |  | E |  | 5 |  |  | H |  | 5 |  | 5,-1
[5 empty] | 5 |  |  | 13 |  | 13 |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 23
| A |  | 5 |  | 9 |  |  | 17 |  | 21 |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 31 | [6 empty] | > No hago la resta
| 0 |  |  | 5 | 12 |  | 4 |  |  | 13 |  | 8 |  |  | 13 |  | 8
| 4 |  |  | 9 | [20 empty] | > Hago la resta
| 9 |  | 4
[5 empty] | D |  | 1 |  |  | F |  | 10 |  |  | J |  | 3 |  | 4,-1
[5 empty] | 5 |  |  | 6 |  | 13 |  |  | 23 |  | 31 |  |  | 34
[5 empty] | 16 |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 27 |  | 31 |  |  | 34 |  |  | L | 2
[5 empty] | 12 |  | 11 |  |  | 14 |  | 4 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 34 |  | 36
[21 empty] | 37 |  | 39
[21 empty] | 5 | 3
[6 empty] | G |  | 22 |  |  | I |  | 4
[6 empty] | 5 |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 31 |  | K |  | 1 |  | 4,-3
B |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 31 |  | 34 |  |  | 35
0 |  |  | 5 |  |  | 22 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 34 |  |  | 35
0 |  |  | 5 | [12 empty] | 1 |  | 0 |  |  | N | 2 |  | 2,-1
5 |  | 0 | [18 empty] | 36 |  | 38
[21 empty] | 39 |  | 41
[16 empty] | M |  | 6 |  | 7,-1 | 5 | 3
[16 empty] | 35 |  |  | 41
[16 empty] | 35 |  |  | 41
[16 empty] | 6 |  | 0

## D Gantt replanificado
A | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9
[5 empty] | 4 |  |  |  | 9
B | 0 |  |  |  | 5
| 0 |  |  |  | 5
C | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 13 |  |  |  | 17
[10 empty] | 9 | [6 empty] | 17
D | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 17
17
E | [13 empty] | 13 |  |  |  | 18 | [7 empty] | 26
[22 empty] | 21 |  |  |  | 26
F | [13 empty] | 13 | [8 empty] | 23 |  |  |  | 27
[18 empty] | 17 | [8 empty] | 27
G | [5 empty] | 5 | [20 empty] | 27
[6 empty] | 5 | [20 empty] | 27
H | [18 empty] | 18 |  |  |  | 23 | [7 empty] | 31
[27 empty] | 26 |  |  |  | 31
I | [27 empty] | 27 |  |  | 31
[28 empty] | 27 |  |  | 31
J | [31 empty] | 31 |  | 34
[32 empty] | 31 |  | 34
K | [34 empty] | 34
34
L | [34 empty] | 34 | 36 |  |  | 39
[38 empty] | 37 | 39
M | [35 empty] | 35 |  |  |  |  | 41
[36 empty] | 35 |  |  |  |  | 41
N | [36 empty] | 36 | 38 |  |  | 41
[40 empty] | 39 | 41
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55